## Android - 表格 1
工作内容 | 交付物 | 开始-结束时间 | 耗时
ffmpeg读文件,取视频基础参数 |  | 2018-12-27 | 1天
pps,sps转bit |  | 2018-12-28 | 1天
jni接口实现 |  | 2019-01-02 | 1天
mediaocodec回调设参 |  | 2019-01-03 | 1天
建立surface机制 | 可硬解demo(不能实时展示,检测硬解提示) | 01/03/2019-01/04/2019 | 2天
硬解码逻辑实现 | 可硬解demo(检测硬解码结束) | 2019-01-07 | 1天
色彩空间转换-nv21 | 测试项输出编码类型 | 2019-01-08 | 1天
色彩空间转换-其他 |  | 2019-01-09 | 1天
yuv文件保存 | yuv转换的本地图片 | 2019-01-10 | 1天
创建接收纹理 | 测试项texture是否可用(手机是否支持) | 2019-01-11 | 1天
视频帧输出到纹理 | 测试项展示texture旋转角度 | 2019-01-12 | 1天
纹理转换 | 输出纹理创建成功 | 2019-01-13 | 1天
纹理图片保存 | 纹理转换的本地图片 | 2019-01-14 | 1天
硬编码 | 启动是否成功 | 2019-01-15 | 1天
i帧控制 | 可编码mp4工程 | 2019-01-16 | 1天
| 全i帧mp4(可能会有机型和版本限制) | 2019-01-17 | 1天
功能自测 | 测试demo | 12月18日 | 1天